Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw 			              Lublin, dn. 28.07.2009

ul. Leszczyńskiego 14/1-3

20-069 Lublin

Tel. 081 534 61 91

Fax. 081 534 61 92

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przeprowadzenia badań ilościowych w projekcie

„Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim 
w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza”

W związku z realizacją projektu „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza 
i prognoza” Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza do złożenia oferty 
na przeprowadzenie badań ilościowych.

Planowany termin badań: sierpień – listopad 2009.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

| Opis grupy badawczej | - 1350 przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego - dobór warstwowo – losowy grupy, warstwy: wielkość firmy (mikro, małe, średnie, duże), subregiony (lubelski, chełmsko – zamojski, bialskopodlaski), branże (przede wszystkim budowlana, hotelarsko – gastronomiczna, turystyczna, handlowa, transportowa) - wielkość grupy: 30 firm x 3 wielkości firmy x 3 subregiony x 5 branż = 1350 przedsiębiorstw |
| --- | --- |
| Sposób doboru grupy badawczej | losowy dobór próby reprezentatywnej zgodnie z obowiązującymi zasadami badań statystycznych |
| Przeprowadzenie badań | - zebranie danych poprzez indywidualne spotkanie ankietera z osobą reprezentującą badane przedsiębiorstwo/właścicielem, w oparciu o wystandaryzowaną ankietę dostarczoną przez Zamawiającego - czas trwania 1 badania 1,5 – 2 godz. |
| Termin realizacji | 08.2009 – 11.2009 |
| Obszar realizacji | województwo lubelskie |
| Osoby realizujące badania | posiadające doświadczenie w realizacji podobnych badań ankietowych |
| Założenia organizacyjne | - Wykonawca pozyskuje bazę danych (firm) z GUS - Wykonawca dostarcza Zamawiającemu uzupełnione ankiety sukcesywnie co 2 tygodnie w terminie do 5 dni roboczych (razem 1350 szt.) - po zakończonych badaniach Wykonawca: a) przedstawia Zamawiającemu potwierdzenie wykonanych badań zgodnie z załącznikiem nr 1 b) przekazuje Zamawiającemu bazę danych pozyskanych do badań w formie zapisu na płycie CD (2 kopie) |
| Maksymalna cena | 135 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) |

II Warunki formalne:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) i powinna zawierać:

a) nazwę i adres firmy

b) datę sporządzenia oferty

c) oferowaną cenę

d) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi

e) opis doświadczenia w zakresie realizacji badań o tematyce rynku pracy, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.

3. Ofertę składa się w formie pisemnej.

4. Oferta powinna być czytelna i wypełniona w języku polskim.

5. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie (załącznik nr 3) oraz aktualny odpis
 z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.

6. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

7. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii. Każda strona dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” oraz datą i podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

8. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym.

9. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu min. 3 badań o tematyce rynku pracy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

III Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

- cena – 60%

- doświadczenie firmy w realizacji podobnych zadań – 40%

Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres:

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

ul. Leszczyńskiego 14/1-3

20-069 Lublin

Termin składania ofert upływa z dniem 14.08.2009 r. o godz. 16.30.

Decyduje data i godzina wpłynięcia/dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Kontakt:

Maria Grzybała

Renata Dąbrowska – Jagieło

tel. 081 536 10 96

m.grzybala@irp-fundacja.pl

r.dabrowska@irp-fundacja.pl